**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_.2024 г. №\_\_\_\_ х. Обуховка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветинском сельском поселении » за 1-е полугодие 2024 года**

В соответствии с постановлениями администрации Елизаветинского сельского поселения от16.10.2018 № 106/1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», от 16.10.2018 №106/2 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения от 04.10.2018 №102/1«Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения Азовского района от 26.12.2023 №27 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» , Администрация Елизаветинского сельского поселения

**постановляет :**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветинском сельском поселении » за 1-е полугодие 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Молявка А.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения www.elizsp.ru.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от\_\_\_\_\_.2024 г №\_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветинском сельском поселении » за 1– е полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветинском сельском поселении » | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности добровольных народных дружин | Администрация Елизаветинского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0 | Нет заключенных договоров |
| 1.2 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Елизаветинского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 0 | Нет заключенных договоров |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **60,0** | **60,0** | **0** | **0** |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения В.Н. Тимофеев