проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2018г.                                                                                              		№ __

х. Обуховка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения «Развитие культуры Елизаветинского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 3 квартал 2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения»,  от 25.09.2013 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельского поселения», Распоряжения Администрации Елизаветинского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветинского сельского поселения», а также решением собрания депутатов  сельского поселения от 28.12.2017 № 34 «О бюджете Елизаветинского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Елизаветинского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 3 квартал 2018г. согласно приложений №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Гапоновой С.П. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.

Глава Администрации

Елизаветинского сельского поселения                                И.С. Орлова

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от ___2018 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Елизаветинского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 3 квартал 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие культуры Елизаветинского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация Елизаветинского сельского поселения | Субсидии учреждению предоставляются согласно соглашения | 01.01.2018 |  | 3050,0 | 3050,0 | 2419,1 | 2 соглашения на сумму 2419,1 тыс.руб. |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3050,0 | 3050,0 | 2419,1 | 2419,1 |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения                                           	 И.С. Орлова

Приложение

к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от ___2018 № __

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных учреждениям культуры Елизаветинского сельского поселения, 
в рамках реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения  
«Развитие культуры Елизаветинского сельского поселения на 2014-2020 годы» на 01.10.2018г.
            (наименование программы)

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МБУК СДК х. Дугино Елизаветинского сельского поселения всего в том числе: | 0,0 | 372 | 3050,0 | 368 | 3050,0 | - | 297 | 2419,1 | Х |
| Организация мероприятий | 0,0 | 345 | 2697,8 | 345 | 2697,8 |  | 270 | 2183,6 | Х |
| Организация деятельности клубных формирований | 0,0 | 27 | 352,2 | 23 | 352,2 |  | 27 | 235,5 | Х |
| ВСЕГО: | 0,0 | 372 | 3050,0 | 368 | 3050,0 | Х | 297 | 2419,1 | Х |

Глава Администрации Елизаветинского сельского поселения                                           	 И.С.Орлова